## Módulos y Responsables
SIMULADOR AUTOSTORE — MÓDULOS Y RESPONSABLES
Módulo | Responsable principal | Integrante de apoyo | Descripción
M1 — UI / Configuración | Alonso Bravo | Eliseo Guarda | Pantalla de config, selector de turno y política, controles play/pause/velocidad, panel KPIs en vivo. App de escritorio independiente de Omniverse.
M2 — Motor de Simulación | Manuel Aguilera | Vicente Rosales (Resp. General) | Estado de grilla (matriz 3D), despachador central, modos picking y reposición, políticas FIFO/posición, colisiones, excavación, cálculo de KPIs por tick.
M3 — Visualización 3D | Alex Alfaro | Samira Becerra | Grilla procedural USD, LOD, animación robots picking y reposición, gestión dinámica de cajas, cámara navegable, efectos de turno diurno/nocturno.
Bus + Persistencia | Martín Vásquez | Guadalupe Marín | Bus de Estado Central (single-writer M2, lectores M1/M3). Capa de persistencia: config.json, ola.csv, reposicion.csv, sesion_X.csv, reporte_comp.csv.
★ Vicente Rosales actúa como Responsable General con visibilidad sobre todos los módulos.

## Backlog Completo
SIMULADOR AUTOSTORE — BACKLOG COMPLETO DE TAREAS
ID | Módulo | Tarea | Responsable | Apoyo | Prioridad | Depende de | Criterio de listo | Estado | Comentarios
T-01 | Bus + Persistencia | Implementar Bus de Estado Central con campos: grilla, robots, pedidos, modo, politica, tick, kpis | Martín Vásquez | Guadalupe Marín | Alta | — | M2 puede escribir y M1/M3 pueden leer sin excepción de concurrencia en 1000 ticks consecutivos | Pendiente
T-02 | Bus + Persistencia | Implementar protocolo single-writer/multiple-reader con threading.Lock() y escritura delta por tick | Martín Vásquez | Guadalupe Marín | Alta | T-01 | Latencia de escritura P99 < 1 ms medida en hardware de referencia | Pendiente
T-03 | Bus + Persistencia | Implementar carga y validación de config.json (dimensiones grilla, robots, ocupación) | Guadalupe Marín | Martín Vásquez | Alta | T-01 | config.json malformado lanza excepción descriptiva. config.json válido construye objeto grilla sin errores | Pendiente
T-04 | Bus + Persistencia | Implementar carga y validación de ola.csv (id_pedido, id_sku, cantidad, destino) con detección de errores por fila | Guadalupe Marín | Martín Vásquez | Alta | T-01 | Archivo con errores retorna lista de filas problemáticas sin ejecutar la simulación | Pendiente
T-05 | Bus + Persistencia | Implementar carga y validación de reposicion.csv (id_caja, id_sku, cantidad) | Guadalupe Marín | Martín Vásquez | Alta | T-01 | Equivalente a T-04 para turno nocturno | Pendiente
T-06 | Bus + Persistencia | Implementar escritura diferida de sesion_X.csv con buffer en memoria — descarga solo al final del tick | Martín Vásquez | Guadalupe Marín | Alta | T-02 | Escritura a disco no introduce latencia medible en el ciclo de tick del motor | Pendiente
T-07 | Bus + Persistencia | Implementar generación de reporte_comp.csv con tabla KPI ¦ Ejecución A ¦ Ejecución B ¦ Δ% legible en Excel | Guadalupe Marín | Martín Vásquez | Media | T-06 | Archivo abierto en Excel sin transformación muestra tabla comparativa completa de los 7 KPIs | Pendiente
T-08 | Bus + Persistencia | Registrar semilla de aleatoriedad y parámetros exactos de cada ejecución junto a los resultados | Martín Vásquez | Guadalupe Marín | Media | T-06 | Dado el mismo config.json + ola.csv + semilla, la simulación produce el mismo historial de ticks | Pendiente
T-09 | M2 — Motor de Simulación | Implementar estructura de datos de grilla: matriz 3D de pilas de cajas indexable en O(1) por (x,y,z) | Manuel Aguilera | Vicente Rosales | Alta | T-01 | Operaciones agregar_caja, eliminar_caja, consultar_columna, calcular_IOG ejecutan en O(1) sin errores | Pendiente
T-10 | M2 — Motor de Simulación | Implementar rastreo de inventario por SKU y cantidad por posición; eliminar posición cuando stock llega a 0 | Vicente Rosales | Manuel Aguilera | Alta | T-09 | Stock decrementado a 0 elimina la posición del índice sin dejar referencias huérfanas | Pendiente
T-11 | M2 — Motor de Simulación | Implementar definición y gestión de puertos fijos en los bordes de la grilla como puntos de entrega/recepción | Manuel Aguilera | Vicente Rosales | Alta | T-09 | Cada puerto tiene coordenadas fijas. Robots pueden entregar y recibir cajas en esas coordenadas | Pendiente
T-12 | M2 — Motor de Simulación | Implementar despachador central: asignar ruta a cada robot disponible según política activa | Manuel Aguilera | Vicente Rosales | Alta | T-09, T-11 | Todos los robots disponibles reciben tarea asignada al inicio de cada tick sin conflictos de asignación duplicada | Pendiente
T-13 | M2 — Motor de Simulación | Implementar política FIFO: despachar pedidos en orden de llegada a la cola | Vicente Rosales | Manuel Aguilera | Alta | T-12 | Política activa como función intercambiable. Cambia sin reinicio. Pedidos procesados en orden estricto de llegada | Pendiente
T-14 | M2 — Motor de Simulación | Implementar política Prioridad por Posición: ordenar por distancia Manhattan entre columna objetivo y puerto más cercano | Vicente Rosales | Manuel Aguilera | Alta | T-12 | Política activa como función intercambiable. Selecciona consistentemente la caja de menor costo de desplazamiento | Pendiente
T-15 | M2 — Motor de Simulación | Implementar acceso arbitrario a cajas por ganchos: robot puede acoplarse a cualquier caja de la columna, no solo la superior | Manuel Aguilera | Vicente Rosales | Alta | T-12 | Robot accede a caja en nivel N de columna sin necesidad de que sea la superior | Pendiente
T-16 | M2 — Motor de Simulación | Implementar lógica de excavación: mover cajas superiores a columnas adyacentes libres antes de acceder a caja objetivo; registrar movimientos extra en MTRP | Manuel Aguilera | Vicente Rosales | Alta | T-15 | Excavación ocurre cuando caja objetivo tiene cajas superiores y hay columnas adyacentes libres. Movimientos registrados en log | Pendiente
T-17 | M2 — Motor de Simulación | Implementar resolución de colisiones entre robots por cesión de paso (robot espera un tick si celda destino está ocupada) | Vicente Rosales | Manuel Aguilera | Alta | T-12 | En 10000 ticks con múltiples robots no ocurre ninguna colisión ni deadlock permanente | Pendiente
T-18 | M2 — Motor de Simulación | Implementar modo Diurno completo: ciclo picking desde cola de pedidos hasta entrega en puerto | Manuel Aguilera | Vicente Rosales | Alta | T-13, T-14, T-16, T-17 | Ola de proceso completa se ejecuta de principio a fin. Pedidos completados coinciden con los de ola.csv | Pendiente
T-19 | M2 — Motor de Simulación | Implementar modo Nocturno completo: robots toman cajas desde puertos y las ubican en posiciones libres según reposicion.csv | Vicente Rosales | Manuel Aguilera | Alta | T-17 | IOG se incrementa correctamente. TI calculado como cajas ingresadas / minuto de turno | Pendiente
T-20 | M2 — Motor de Simulación | Calcular y publicar los 7 KPIs en el Bus al final de cada tick (TSP, TPCP, MTRP, IOG, TR, TI, TBR) | Manuel Aguilera | Vicente Rosales | Alta | T-18, T-19 | KPIs calculados con las fórmulas definidas. Valores coinciden con cálculo manual sobre sesion_X.csv | Pendiente
T-21 | M2 — Motor de Simulación | Loguear cada evento del sistema con marca de tiempo: movimientos, cajas recuperadas, pedidos completados, excavaciones, bloqueos | Vicente Rosales | Manuel Aguilera | Alta | T-06 | Todo evento queda en sesion_X.csv con timestamp. No se pierde ningún evento en simulaciones de 1000+ ticks | Pendiente
T-22 | M2 — Motor de Simulación | Implementar modo degradado: si M3 falla, M2 continúa operando y publicando métricas sin interrupción | Manuel Aguilera | Vicente Rosales | Media | T-20 | Con M3 desconectado, M2 completa una ola de proceso completa y genera sesion_X.csv correctamente | Pendiente
T-23 | M2 — Motor de Simulación | Implementar advertencia de rendimiento: si grilla supera 20x20x5 o robots > 10, advertir antes de iniciar, no colapsar a mitad | Vicente Rosales | Manuel Aguilera | Media | T-09 | Mensaje de advertencia aparece en UI antes de ejecutar. La simulación no se inicia automáticamente al detectar parámetros fuera de rango | Pendiente
T-24 | M1 — UI / Configuración | Implementar pantalla de configuración: campos X/Y/Z, número de robots, nivel de ocupación con valores por defecto basados en Forus S.A. | Alonso Bravo | Eliseo Guarda | Alta | T-03 | Configuración enviada al Bus coincide exactamente con los valores ingresados. Valores inválidos muestran error antes de enviar | Listo
T-25 | M1 — UI / Configuración | Implementar selector de modo de turno (Diurno/Nocturno) con carga del archivo CSV correspondiente | Alonso Bravo | Eliseo Guarda | Alta | T-04, T-05 | Modo Diurno carga ola.csv. Modo Nocturno carga reposicion.csv. Cambio publicado en Bus antes de iniciar simulación | Listo | Carga de csv muestra un ejemplo predeterminado debido a falta de implementación de carga archivos csv. (T-04 y T-05)
T-26 | M1 — UI / Configuración | Implementar selector de política de picking (FIFO / Prioridad por posición) con cambio efectivo en siguiente tick sin reinicio | Eliseo Guarda | Alonso Bravo | Alta | T-13, T-14 | Cambio de política visible en comportamiento del despachador en el tick siguiente sin reiniciar la escena | Listo | Aún no hace nada "real" debido a falta de implementación de lógica de políticas de picking. (T-13 y T-14)
T-27 | M1 — UI / Configuración | Implementar controles de ejecución: Play, Pause, Reset, selector de velocidad 1x/2x/5x sincronizado con el Motor | Alonso Bravo | Eliseo Guarda | Alta | T-02 | Pause congela estado exacto. Resume continúa desde el tick de pausa. Reset reconstruye desde config.json sin errores | Listo | Reset reconstruye estado inicial predeterminado, no config.json (falta el backend de carga del config.json)
T-28 | M1 — UI / Configuración | Implementar panel de KPIs en vivo: 7 indicadores actualizados por tick leídos del Bus | Eliseo Guarda | Alonso Bravo | Alta | T-20 | Panel muestra valores correctos sin necesidad de navegar la escena 3D. Actualización visible en tiempo real a velocidad 1x | Listo | Panel hecho. Muestra números predeterminados, lógica a implementar bajo T-20
T-29 | M1 — UI / Configuración | Implementar validación de archivos CSV con retroalimentación por fila: formato, SKUs existentes, pedidos vacíos | Alonso Bravo | Eliseo Guarda | Alta | T-04, T-05 | Archivo con errores muestra lista de filas problemáticas con descripción. No ejecuta simulación con datos inválidos | Listo | Creo
T-30 | M1 — UI / Configuración | Implementar mensajes de error diferenciados: error del usuario (CSV mal formado) vs error del sistema (Motor no responde, Omniverse falla) | Eliseo Guarda | Alonso Bravo | Media | T-27 | Cada tipo de error muestra mensaje con causa y acción sugerida. No se muestra stack trace al usuario final | En progreso | No lo sé???? En configuración hay un botón de simular errores del sistema pero no sé hay un sistema de errores reales ya que falta el backend.
T-31 | M1 — UI / Configuración | Implementar asignación de nombre de ejecución por el usuario para identificar sesiones en reportes comparativos | Alonso Bravo | Eliseo Guarda | Media | T-07 | Nombre asignado aparece como identificador en reporte_comp.csv en lugar de timestamp interno | Listo | Esto es más parte del T-07 pero al menos en la UI si se muestra que debería pasar lo que se pide. Se debe arreglar después de conectarlo con el bus.
T-32 | M3 — Visualización 3D | Implementar instanciación USD de prototipo único por tipo de celda de grilla para control de VRAM | Alex Alfaro | Samira Becerra | Alta | T-09 | Grilla 10x10x10 carga en < 3 segundos y consume < 4 GB VRAM en hardware de referencia con LOD activo | Pendiente
T-33 | M3 — Visualización 3D | Implementar generación procedural de grilla 3D desde config.json usando modelos 3D del cliente | Alex Alfaro | Samira Becerra | Alta | T-32 | Grilla generada coincide en dimensiones con config.json. Cambiar X/Y/Z en config regenera escena correctamente | Pendiente
T-34 | M3 — Visualización 3D | Implementar LOD procedurales en 3 escalones: geometría completa < 10 u, simplificada 40% entre 10-50 u, frustum culling > 50 u | Samira Becerra | Alex Alfaro | Alta | T-32 | FPS se mantiene >= 30 en grilla 20x20x5 con 10 robots activos en GPU RTX con 6 GB VRAM | Pendiente
T-35 | M3 — Visualización 3D | Implementar animación de robots en modo picking: desplazamiento ortogonal en X-Y + descenso de ganchos en Z + traslado de caja a puerto | Alex Alfaro | Samira Becerra | Alta | T-18 | Robot visible moviéndose de forma fluida hasta columna objetivo. Caja sube con robot y aparece en puerto al completar | Pendiente
T-36 | M3 — Visualización 3D | Implementar animación de robots en modo nocturno: robot recoge caja en puerto, traslada a columna destino, desciende y deposita | Samira Becerra | Alex Alfaro | Alta | T-19 | Animación visualmente diferenciada del picking. Caja aparece en columna destino al completar el depósito | Pendiente
T-37 | M3 — Visualización 3D | Implementar interpolación de posición de robots entre ticks para movimiento continuo fluido | Alex Alfaro | Samira Becerra | Alta | T-35 | Movimiento de robots sin saltos visibles entre ticks a velocidad 1x y 2x | Pendiente
T-38 | M3 — Visualización 3D | Modelar cajas dentro de la grilla con colores diferenciados por SKU o tipo de producto | Samira Becerra | Alex Alfaro | Alta | T-33 | Cajas de distinto SKU tienen colores distintos y visibles en escena navegable | Pendiente
T-39 | M3 — Visualización 3D | Implementar feedback visual: cambiar color de caja o robot cuando una caja es seleccionada para picking | Alex Alfaro | Samira Becerra | Alta | T-35 | Robot asignado a tarea cambia de color distinguible. Caja objetivo destacada visualmente hasta ser recuperada | Pendiente
T-40 | M3 — Visualización 3D | Modelar puertos como cubos simples con texto identificador | Samira Becerra | Alex Alfaro | Alta | T-33 | Puertos visibles y etiquetados en la escena. Posición coincide con coordenadas de puertos definidas en M2 | Pendiente
T-41 | M3 — Visualización 3D | Implementar diferenciación visual turno diurno/nocturno mediante cambio de iluminación o fondo de escena | Alex Alfaro | Samira Becerra | Media | T-36 | Cambio de modo activa transición visual perceptible sin interrumpir la animación de robots | Pendiente
T-42 | M3 — Visualización 3D | Rodear la grilla de paredes y modelar el entorno del almacén | Samira Becerra | Alex Alfaro | Media | T-33 | Escena tiene paredes perimetrales. Robots no atraviesan paredes visualmente | Pendiente
T-43 | M3 — Visualización 3D | Implementar cámara navegable con zoom, rotación y paneo. Panel KPIs legible durante toda la navegación | Alex Alfaro | Samira Becerra | Alta | T-33 | Controles de cámara responden sin lag. Panel KPIs visible y legible en cualquier ángulo de cámara | Pendiente
T-44 | M3 — Visualización 3D | Implementar gestión dinámica de cajas: aparición y desaparición de objetos USD en tiempo real al agregar/eliminar (P08) | Samira Becerra | Alex Alfaro | Media | T-38 | Agregar caja desde UI aparece en escena 3D en el siguiente tick. IOG se actualiza en panel simultáneamente | Pendiente

## Por Persona
SIMULADOR AUTOSTORE — TAREAS POR PERSONA
Manuel Aguilera — M2 — Motor de Simulación
ID | Tarea | Prioridad | Depende de | Estado | Criterio de listo
T-09 | [★ RESP] Implementar estructura de datos de grilla: matriz 3D de pilas de cajas indexable en O(1) por (x,y,z) | Alta | T-01 | Pendiente | Operaciones agregar_caja, eliminar_caja, consultar_columna, calcular_IOG ejecutan en O(1) sin errores
T-10 | [apoyo] Implementar rastreo de inventario por SKU y cantidad por posición; eliminar posición cuando stock llega a 0 | Alta | T-09 | Pendiente | Stock decrementado a 0 elimina la posición del índice sin dejar referencias huérfanas
T-11 | [★ RESP] Implementar definición y gestión de puertos fijos en los bordes de la grilla como puntos de entrega/recepción | Alta | T-09 | Pendiente | Cada puerto tiene coordenadas fijas. Robots pueden entregar y recibir cajas en esas coordenadas
T-12 | [★ RESP] Implementar despachador central: asignar ruta a cada robot disponible según política activa | Alta | T-09, T-11 | Pendiente | Todos los robots disponibles reciben tarea asignada al inicio de cada tick sin conflictos de asignación duplicada
T-13 | [apoyo] Implementar política FIFO: despachar pedidos en orden de llegada a la cola | Alta | T-12 | Pendiente | Política activa como función intercambiable. Cambia sin reinicio. Pedidos procesados en orden estricto de llegada
T-14 | [apoyo] Implementar política Prioridad por Posición: ordenar por distancia Manhattan entre columna objetivo y puerto más cercano | Alta | T-12 | Pendiente | Política activa como función intercambiable. Selecciona consistentemente la caja de menor costo de desplazamiento
T-15 | [★ RESP] Implementar acceso arbitrario a cajas por ganchos: robot puede acoplarse a cualquier caja de la columna, no solo la superior | Alta | T-12 | Pendiente | Robot accede a caja en nivel N de columna sin necesidad de que sea la superior
T-16 | [★ RESP] Implementar lógica de excavación: mover cajas superiores a columnas adyacentes libres antes de acceder a caja objetivo; registrar movimientos extra en MTRP | Alta | T-15 | Pendiente | Excavación ocurre cuando caja objetivo tiene cajas superiores y hay columnas adyacentes libres. Movimientos registrados en log
T-17 | [apoyo] Implementar resolución de colisiones entre robots por cesión de paso (robot espera un tick si celda destino está ocupada) | Alta | T-12 | Pendiente | En 10000 ticks con múltiples robots no ocurre ninguna colisión ni deadlock permanente
T-18 | [★ RESP] Implementar modo Diurno completo: ciclo picking desde cola de pedidos hasta entrega en puerto | Alta | T-13, T-14, T-16, T-17 | Pendiente | Ola de proceso completa se ejecuta de principio a fin. Pedidos completados coinciden con los de ola.csv
T-19 | [apoyo] Implementar modo Nocturno completo: robots toman cajas desde puertos y las ubican en posiciones libres según reposicion.csv | Alta | T-17 | En progreso | IOG se incrementa correctamente. TI calculado como cajas ingresadas / minuto de turno
T-20 | [★ RESP] Calcular y publicar los 7 KPIs en el Bus al final de cada tick (TSP, TPCP, MTRP, IOG, TR, TI, TBR) | Alta | T-18, T-19 | En progreso | KPIs calculados con las fórmulas definidas. Valores coinciden con cálculo manual sobre sesion_X.csv
T-21 | [apoyo] Loguear cada evento del sistema con marca de tiempo: movimientos, cajas recuperadas, pedidos completados, excavaciones, bloqueos | Alta | T-06 | Pendiente | Todo evento queda en sesion_X.csv con timestamp. No se pierde ningún evento en simulaciones de 1000+ ticks
T-22 | [★ RESP] Implementar modo degradado: si M3 falla, M2 continúa operando y publicando métricas sin interrupción | Media | T-20 | Pendiente | Con M3 desconectado, M2 completa una ola de proceso completa y genera sesion_X.csv correctamente
T-23 | [apoyo] Implementar advertencia de rendimiento: si grilla supera 20x20x5 o robots > 10, advertir antes de iniciar, no colapsar a mitad | Media | T-09 | Pendiente | Mensaje de advertencia aparece en UI antes de ejecutar. La simulación no se inicia automáticamente al detectar parámetros fuera de rango
Vicente Rosales — M2 — Motor de Simulación
ID | Tarea | Prioridad | Depende de | Estado | Criterio de listo
T-09 | [apoyo] Implementar estructura de datos de grilla: matriz 3D de pilas de cajas indexable en O(1) por (x,y,z) | Alta | T-01 | En progreso | Operaciones agregar_caja, eliminar_caja, consultar_columna, calcular_IOG ejecutan en O(1) sin errores
T-10 | [★ RESP] Implementar rastreo de inventario por SKU y cantidad por posición; eliminar posición cuando stock llega a 0 | Alta | T-09 | Pendiente | Stock decrementado a 0 elimina la posición del índice sin dejar referencias huérfanas
T-11 | [apoyo] Implementar definición y gestión de puertos fijos en los bordes de la grilla como puntos de entrega/recepción | Alta | T-09 | Pendiente | Cada puerto tiene coordenadas fijas. Robots pueden entregar y recibir cajas en esas coordenadas
T-12 | [apoyo] Implementar despachador central: asignar ruta a cada robot disponible según política activa | Alta | T-09, T-11 | Pendiente | Todos los robots disponibles reciben tarea asignada al inicio de cada tick sin conflictos de asignación duplicada
T-13 | [★ RESP] Implementar política FIFO: despachar pedidos en orden de llegada a la cola | Alta | T-12 | En progreso | Política activa como función intercambiable. Cambia sin reinicio. Pedidos procesados en orden estricto de llegada
T-14 | [★ RESP] Implementar política Prioridad por Posición: ordenar por distancia Manhattan entre columna objetivo y puerto más cercano | Alta | T-12 | En progreso | Política activa como función intercambiable. Selecciona consistentemente la caja de menor costo de desplazamiento
T-15 | [apoyo] Implementar acceso arbitrario a cajas por ganchos: robot puede acoplarse a cualquier caja de la columna, no solo la superior | Alta | T-12 | Pendiente | Robot accede a caja en nivel N de columna sin necesidad de que sea la superior
T-16 | [apoyo] Implementar lógica de excavación: mover cajas superiores a columnas adyacentes libres antes de acceder a caja objetivo; registrar movimientos extra en MTRP | Alta | T-15 | Pendiente | Excavación ocurre cuando caja objetivo tiene cajas superiores y hay columnas adyacentes libres. Movimientos registrados en log
T-17 | [★ RESP] Implementar resolución de colisiones entre robots por cesión de paso (robot espera un tick si celda destino está ocupada) | Alta | T-12 | Pendiente | En 10000 ticks con múltiples robots no ocurre ninguna colisión ni deadlock permanente
T-18 | [apoyo] Implementar modo Diurno completo: ciclo picking desde cola de pedidos hasta entrega en puerto | Alta | T-13, T-14, T-16, T-17 | Pendiente | Ola de proceso completa se ejecuta de principio a fin. Pedidos completados coinciden con los de ola.csv
T-19 | [★ RESP] Implementar modo Nocturno completo: robots toman cajas desde puertos y las ubican en posiciones libres según reposicion.csv | Alta | T-17 | Pendiente | IOG se incrementa correctamente. TI calculado como cajas ingresadas / minuto de turno
T-20 | [apoyo] Calcular y publicar los 7 KPIs en el Bus al final de cada tick (TSP, TPCP, MTRP, IOG, TR, TI, TBR) | Alta | T-18, T-19 | En progreso | KPIs calculados con las fórmulas definidas. Valores coinciden con cálculo manual sobre sesion_X.csv
T-21 | [★ RESP] Loguear cada evento del sistema con marca de tiempo: movimientos, cajas recuperadas, pedidos completados, excavaciones, bloqueos | Alta | T-06 | En progreso | Todo evento queda en sesion_X.csv con timestamp. No se pierde ningún evento en simulaciones de 1000+ ticks
T-22 | [apoyo] Implementar modo degradado: si M3 falla, M2 continúa operando y publicando métricas sin interrupción | Media | T-20 | Pendiente | Con M3 desconectado, M2 completa una ola de proceso completa y genera sesion_X.csv correctamente
T-23 | [★ RESP] Implementar advertencia de rendimiento: si grilla supera 20x20x5 o robots > 10, advertir antes de iniciar, no colapsar a mitad | Media | T-09 | Pendiente | Mensaje de advertencia aparece en UI antes de ejecutar. La simulación no se inicia automáticamente al detectar parámetros fuera de rango
Alonso Bravo — M1 — UI / Configuración
ID | Tarea | Prioridad | Depende de | Estado | Criterio de listo
T-24 | [★ RESP] Implementar pantalla de configuración: campos X/Y/Z, número de robots, nivel de ocupación con valores por defecto basados en Forus S.A. | Alta | T-03 | Pendiente | Configuración enviada al Bus coincide exactamente con los valores ingresados. Valores inválidos muestran error antes de enviar
T-25 | [★ RESP] Implementar selector de modo de turno (Diurno/Nocturno) con carga del archivo CSV correspondiente | Alta | T-04, T-05 | Pendiente | Modo Diurno carga ola.csv. Modo Nocturno carga reposicion.csv. Cambio publicado en Bus antes de iniciar simulación
T-26 | [apoyo] Implementar selector de política de picking (FIFO / Prioridad por posición) con cambio efectivo en siguiente tick sin reinicio | Alta | T-13, T-14 | Pendiente | Cambio de política visible en comportamiento del despachador en el tick siguiente sin reiniciar la escena
T-27 | [★ RESP] Implementar controles de ejecución: Play, Pause, Reset, selector de velocidad 1x/2x/5x sincronizado con el Motor | Alta | T-02 | Pendiente | Pause congela estado exacto. Resume continúa desde el tick de pausa. Reset reconstruye desde config.json sin errores
T-28 | [apoyo] Implementar panel de KPIs en vivo: 7 indicadores actualizados por tick leídos del Bus | Alta | T-20 | Pendiente | Panel muestra valores correctos sin necesidad de navegar la escena 3D. Actualización visible en tiempo real a velocidad 1x
T-29 | [★ RESP] Implementar validación de archivos CSV con retroalimentación por fila: formato, SKUs existentes, pedidos vacíos | Alta | T-04, T-05 | Pendiente | Archivo con errores muestra lista de filas problemáticas con descripción. No ejecuta simulación con datos inválidos
T-30 | [apoyo] Implementar mensajes de error diferenciados: error del usuario (CSV mal formado) vs error del sistema (Motor no responde, Omniverse falla) | Media | T-27 | Pendiente | Cada tipo de error muestra mensaje con causa y acción sugerida. No se muestra stack trace al usuario final
T-31 | [★ RESP] Implementar asignación de nombre de ejecución por el usuario para identificar sesiones en reportes comparativos | Media | T-07 | Pendiente | Nombre asignado aparece como identificador en reporte_comp.csv en lugar de timestamp interno
Eliseo Guarda — M1 — UI / Configuración
ID | Tarea | Prioridad | Depende de | Estado | Criterio de listo
T-24 | [apoyo] Implementar pantalla de configuración: campos X/Y/Z, número de robots, nivel de ocupación con valores por defecto basados en Forus S.A. | Alta | T-03 | Pendiente | Configuración enviada al Bus coincide exactamente con los valores ingresados. Valores inválidos muestran error antes de enviar
T-25 | [apoyo] Implementar selector de modo de turno (Diurno/Nocturno) con carga del archivo CSV correspondiente | Alta | T-04, T-05 | Pendiente | Modo Diurno carga ola.csv. Modo Nocturno carga reposicion.csv. Cambio publicado en Bus antes de iniciar simulación
T-26 | [★ RESP] Implementar selector de política de picking (FIFO / Prioridad por posición) con cambio efectivo en siguiente tick sin reinicio | Alta | T-13, T-14 | Pendiente | Cambio de política visible en comportamiento del despachador en el tick siguiente sin reiniciar la escena
T-27 | [apoyo] Implementar controles de ejecución: Play, Pause, Reset, selector de velocidad 1x/2x/5x sincronizado con el Motor | Alta | T-02 | Pendiente | Pause congela estado exacto. Resume continúa desde el tick de pausa. Reset reconstruye desde config.json sin errores
T-28 | [★ RESP] Implementar panel de KPIs en vivo: 7 indicadores actualizados por tick leídos del Bus | Alta | T-20 | Pendiente | Panel muestra valores correctos sin necesidad de navegar la escena 3D. Actualización visible en tiempo real a velocidad 1x
T-29 | [apoyo] Implementar validación de archivos CSV con retroalimentación por fila: formato, SKUs existentes, pedidos vacíos | Alta | T-04, T-05 | Pendiente | Archivo con errores muestra lista de filas problemáticas con descripción. No ejecuta simulación con datos inválidos
T-30 | [★ RESP] Implementar mensajes de error diferenciados: error del usuario (CSV mal formado) vs error del sistema (Motor no responde, Omniverse falla) | Media | T-27 | Pendiente | Cada tipo de error muestra mensaje con causa y acción sugerida. No se muestra stack trace al usuario final
T-31 | [apoyo] Implementar asignación de nombre de ejecución por el usuario para identificar sesiones en reportes comparativos | Media | T-07 | Pendiente | Nombre asignado aparece como identificador en reporte_comp.csv en lugar de timestamp interno
Alex Alfaro — M3 — Visualización 3D
ID | Tarea | Prioridad | Depende de | Estado | Criterio de listo
T-32 | [★ RESP] Implementar instanciación USD de prototipo único por tipo de celda de grilla para control de VRAM | Alta | T-09 | Pendiente | Grilla 10x10x10 carga en < 3 segundos y consume < 4 GB VRAM en hardware de referencia con LOD activo
T-33 | [★ RESP] Implementar generación procedural de grilla 3D desde config.json usando modelos 3D del cliente | Alta | T-32 | Pendiente | Grilla generada coincide en dimensiones con config.json. Cambiar X/Y/Z en config regenera escena correctamente
T-34 | [apoyo] Implementar LOD procedurales en 3 escalones: geometría completa < 10 u, simplificada 40% entre 10-50 u, frustum culling > 50 u | Alta | T-32 | Pendiente | FPS se mantiene >= 30 en grilla 20x20x5 con 10 robots activos en GPU RTX con 6 GB VRAM
T-35 | [★ RESP] Implementar animación de robots en modo picking: desplazamiento ortogonal en X-Y + descenso de ganchos en Z + traslado de caja a puerto | Alta | T-18 | Pendiente | Robot visible moviéndose de forma fluida hasta columna objetivo. Caja sube con robot y aparece en puerto al completar
T-36 | [apoyo] Implementar animación de robots en modo nocturno: robot recoge caja en puerto, traslada a columna destino, desciende y deposita | Alta | T-19 | Pendiente | Animación visualmente diferenciada del picking. Caja aparece en columna destino al completar el depósito
T-37 | [★ RESP] Implementar interpolación de posición de robots entre ticks para movimiento continuo fluido | Alta | T-35 | Pendiente | Movimiento de robots sin saltos visibles entre ticks a velocidad 1x y 2x
T-38 | [apoyo] Modelar cajas dentro de la grilla con colores diferenciados por SKU o tipo de producto | Alta | T-33 | Pendiente | Cajas de distinto SKU tienen colores distintos y visibles en escena navegable
T-39 | [★ RESP] Implementar feedback visual: cambiar color de caja o robot cuando una caja es seleccionada para picking | Alta | T-35 | Pendiente | Robot asignado a tarea cambia de color distinguible. Caja objetivo destacada visualmente hasta ser recuperada
T-40 | [apoyo] Modelar puertos como cubos simples con texto identificador | Alta | T-33 | Pendiente | Puertos visibles y etiquetados en la escena. Posición coincide con coordenadas de puertos definidas en M2
T-41 | [★ RESP] Implementar diferenciación visual turno diurno/nocturno mediante cambio de iluminación o fondo de escena | Media | T-36 | Pendiente | Cambio de modo activa transición visual perceptible sin interrumpir la animación de robots
T-42 | [apoyo] Rodear la grilla de paredes y modelar el entorno del almacén | Media | T-33 | Pendiente | Escena tiene paredes perimetrales. Robots no atraviesan paredes visualmente
T-43 | [★ RESP] Implementar cámara navegable con zoom, rotación y paneo. Panel KPIs legible durante toda la navegación | Alta | T-33 | Pendiente | Controles de cámara responden sin lag. Panel KPIs visible y legible en cualquier ángulo de cámara
T-44 | [apoyo] Implementar gestión dinámica de cajas: aparición y desaparición de objetos USD en tiempo real al agregar/eliminar (P08) | Media | T-38 | Pendiente | Agregar caja desde UI aparece en escena 3D en el siguiente tick. IOG se actualiza en panel simultáneamente
Samira Becerra — M3 — Visualización 3D
ID | Tarea | Prioridad | Depende de | Estado | Criterio de listo
T-32 | [apoyo] Implementar instanciación USD de prototipo único por tipo de celda de grilla para control de VRAM | Alta | T-09 | Pendiente | Grilla 10x10x10 carga en < 3 segundos y consume < 4 GB VRAM en hardware de referencia con LOD activo
T-33 | [apoyo] Implementar generación procedural de grilla 3D desde config.json usando modelos 3D del cliente | Alta | T-32 | Pendiente | Grilla generada coincide en dimensiones con config.json. Cambiar X/Y/Z en config regenera escena correctamente
T-34 | [★ RESP] Implementar LOD procedurales en 3 escalones: geometría completa < 10 u, simplificada 40% entre 10-50 u, frustum culling > 50 u | Alta | T-32 | Pendiente | FPS se mantiene >= 30 en grilla 20x20x5 con 10 robots activos en GPU RTX con 6 GB VRAM
T-35 | [apoyo] Implementar animación de robots en modo picking: desplazamiento ortogonal en X-Y + descenso de ganchos en Z + traslado de caja a puerto | Alta | T-18 | Pendiente | Robot visible moviéndose de forma fluida hasta columna objetivo. Caja sube con robot y aparece en puerto al completar
T-36 | [★ RESP] Implementar animación de robots en modo nocturno: robot recoge caja en puerto, traslada a columna destino, desciende y deposita | Alta | T-19 | Pendiente | Animación visualmente diferenciada del picking. Caja aparece en columna destino al completar el depósito
T-37 | [apoyo] Implementar interpolación de posición de robots entre ticks para movimiento continuo fluido | Alta | T-35 | Pendiente | Movimiento de robots sin saltos visibles entre ticks a velocidad 1x y 2x
T-38 | [★ RESP] Modelar cajas dentro de la grilla con colores diferenciados por SKU o tipo de producto | Alta | T-33 | Pendiente | Cajas de distinto SKU tienen colores distintos y visibles en escena navegable
T-39 | [apoyo] Implementar feedback visual: cambiar color de caja o robot cuando una caja es seleccionada para picking | Alta | T-35 | Pendiente | Robot asignado a tarea cambia de color distinguible. Caja objetivo destacada visualmente hasta ser recuperada
T-40 | [★ RESP] Modelar puertos como cubos simples con texto identificador | Alta | T-33 | Pendiente | Puertos visibles y etiquetados en la escena. Posición coincide con coordenadas de puertos definidas en M2
T-41 | [apoyo] Implementar diferenciación visual turno diurno/nocturno mediante cambio de iluminación o fondo de escena | Media | T-36 | Pendiente | Cambio de modo activa transición visual perceptible sin interrumpir la animación de robots
T-42 | [★ RESP] Rodear la grilla de paredes y modelar el entorno del almacén | Media | T-33 | Pendiente | Escena tiene paredes perimetrales. Robots no atraviesan paredes visualmente
T-43 | [apoyo] Implementar cámara navegable con zoom, rotación y paneo. Panel KPIs legible durante toda la navegación | Alta | T-33 | Pendiente | Controles de cámara responden sin lag. Panel KPIs visible y legible en cualquier ángulo de cámara
T-44 | [★ RESP] Implementar gestión dinámica de cajas: aparición y desaparición de objetos USD en tiempo real al agregar/eliminar (P08) | Media | T-38 | Pendiente | Agregar caja desde UI aparece en escena 3D en el siguiente tick. IOG se actualiza en panel simultáneamente
Martín Vásquez — Bus + Persistencia
ID | Tarea | Prioridad | Depende de | Estado | Criterio de listo
T-01 | [★ RESP] Implementar Bus de Estado Central con campos: grilla, robots, pedidos, modo, politica, tick, kpis | Alta | — | Pendiente | M2 puede escribir y M1/M3 pueden leer sin excepción de concurrencia en 1000 ticks consecutivos
T-02 | [★ RESP] Implementar protocolo single-writer/multiple-reader con threading.Lock() y escritura delta por tick | Alta | T-01 | Pendiente | Latencia de escritura P99 < 1 ms medida en hardware de referencia
T-03 | [apoyo] Implementar carga y validación de config.json (dimensiones grilla, robots, ocupación) | Alta | T-01 | Pendiente | config.json malformado lanza excepción descriptiva. config.json válido construye objeto grilla sin errores
T-04 | [apoyo] Implementar carga y validación de ola.csv (id_pedido, id_sku, cantidad, destino) con detección de errores por fila | Alta | T-01 | Pendiente | Archivo con errores retorna lista de filas problemáticas sin ejecutar la simulación
T-05 | [apoyo] Implementar carga y validación de reposicion.csv (id_caja, id_sku, cantidad) | Alta | T-01 | Pendiente | Equivalente a T-04 para turno nocturno
T-06 | [★ RESP] Implementar escritura diferida de sesion_X.csv con buffer en memoria — descarga solo al final del tick | Alta | T-02 | Pendiente | Escritura a disco no introduce latencia medible en el ciclo de tick del motor
T-07 | [apoyo] Implementar generación de reporte_comp.csv con tabla KPI ¦ Ejecución A ¦ Ejecución B ¦ Δ% legible en Excel | Media | T-06 | Pendiente | Archivo abierto en Excel sin transformación muestra tabla comparativa completa de los 7 KPIs
T-08 | [★ RESP] Registrar semilla de aleatoriedad y parámetros exactos de cada ejecución junto a los resultados | Media | T-06 | Pendiente | Dado el mismo config.json + ola.csv + semilla, la simulación produce el mismo historial de ticks
Guadalupe Marín — Bus + Persistencia
ID | Tarea | Prioridad | Depende de | Estado | Criterio de listo
T-01 | [apoyo] Implementar Bus de Estado Central con campos: grilla, robots, pedidos, modo, politica, tick, kpis | Alta | — | Pendiente | M2 puede escribir y M1/M3 pueden leer sin excepción de concurrencia en 1000 ticks consecutivos
T-02 | [apoyo] Implementar protocolo single-writer/multiple-reader con threading.Lock() y escritura delta por tick | Alta | T-01 | Pendiente | Latencia de escritura P99 < 1 ms medida en hardware de referencia
T-03 | [★ RESP] Implementar carga y validación de config.json (dimensiones grilla, robots, ocupación) | Alta | T-01 | Pendiente | config.json malformado lanza excepción descriptiva. config.json válido construye objeto grilla sin errores
T-04 | [★ RESP] Implementar carga y validación de ola.csv (id_pedido, id_sku, cantidad, destino) con detección de errores por fila | Alta | T-01 | Pendiente | Archivo con errores retorna lista de filas problemáticas sin ejecutar la simulación
T-05 | [★ RESP] Implementar carga y validación de reposicion.csv (id_caja, id_sku, cantidad) | Alta | T-01 | Pendiente | Equivalente a T-04 para turno nocturno
T-06 | [apoyo] Implementar escritura diferida de sesion_X.csv con buffer en memoria — descarga solo al final del tick | Alta | T-02 | Pendiente | Escritura a disco no introduce latencia medible en el ciclo de tick del motor
T-07 | [★ RESP] Implementar generación de reporte_comp.csv con tabla KPI ¦ Ejecución A ¦ Ejecución B ¦ Δ% legible en Excel | Media | T-06 | Pendiente | Archivo abierto en Excel sin transformación muestra tabla comparativa completa de los 7 KPIs
T-08 | [apoyo] Registrar semilla de aleatoriedad y parámetros exactos de cada ejecución junto a los resultados | Media | T-06 | Pendiente | Dado el mismo config.json + ola.csv + semilla, la simulación produce el mismo historial de ticks

## Progreso
RESUMEN DE PROGRESO — SIMULADOR AUTOSTORE
Módulo | Total | Pendiente | En progreso | Listo
M1 — UI / Configuración | 8 | 8 | 0 | 0
M2 — Motor de Simulación | 15 | 15 | 0 | 0
M3 — Visualización 3D | 13 | 13 | 0 | 0
Bus + Persistencia | 8 | 8 | 0 | 0
TOTAL | 44 | 44 | 0 | 0
LEYENDA DE ESTADOS
Pendiente | Tarea no iniciada
En progreso | Tarea en desarrollo activo
Listo | Tarea terminada y criterio de listo verificado